四川省两项资金项目

全生命周期管理指导意见

（征求意见稿）

为贯彻落实《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》《四川省农村集体经济组织条例》等法律法规和政策文件要求，进一步加强四川省民族地区开发资金和四川省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）（以下简称两项资金）项目全生命周期管理，提升使用绩效，结合本省实际，提出如下指导意见（本文所称两项资金项目是指全部或部分使用两项资金实施的项目，两项资金资产是指由两项资金形成的资产）。

- 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，认真落实中央和省管好用好农村集体“三资”管理相关要求，坚持以优化资金投向为前提、以规范管理为手段、以明晰权属为基础、以提高绩效为核心、以“富口袋+富脑袋”为目的，紧盯项目前、中、后全过程和各环节，加快构建完善两项资金项目全生命周期管理机制，推动项目资产持续稳定发挥作用，助推民族地区和散居地区高质量发展，为铸牢中华民族共同体意识提供更加坚实的物质基础。

- 二、规范项目建设

（一）科学把握项目资金投向。准确把握资金支持重点和资金使用要求，坚持两项资金用于产业的比例不低于70%，严禁将资金投向负面清单；坚持遵循产业项目群众不投资的不搞，村内道路等公共服务设施群众不分担的不修，集体经济收益群众不分的不动的“三不原则”。

（二）规范项目入库和备案。要按照“系统谋划、择优入库、动态管理”的原则，充分考虑本地区资源禀赋和发展规划，扎实做好可研论证、用地许可、环境影响评价、初步设计、资金概算等前期工作，确保备案后即可组织实施。要按照年度备案指南要求，在规定时间内确定具体项目，并报送项目备案报告及相关资料。

（三）高效组织项目建设。要严格按照项目备案制定的实施计划组织实施，不得随意调整建设内容，因特殊情况确需调整的，应按规定程序报批。应当严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和政策文件规定组织实施，依法依规推进。

（四）及时做好资产移交。项目经竣工验收、结（决）算后，依据项目实施方案中资产权属约定内容，原则上30天内依法依规完成项目资产移交手续办理。移交手续包括但不限于资产名称、建设地点、规模数量、原值、状态、移交时间等必要内容，交接双方需签章确认。

- 三、明晰资产权属

- （一）落实登记确权责任。对于两项资金资产所有权或者使用权的界定确认工作，县级以上地方人民政府要加强领导；民族宗教（两项资金）部门要配合、协调农业农村主管部门做好具体指导和监督工作；乡镇人民政府（街道办事处）负责服务、指导和监督工作；农村集体经济组织应当建立资产登记、保管、使用、处置等制度，定期清查资产，如实登记资产存量及变动、使用、处置等情况，实行台账管理。

- （二）明确登记确权范围。两项资金资产需要开展登记确权的包括：用于经营的建筑物、构筑物、设施设备、无形资产、集体投资形成的投资权益等经营性资产，用于公共服务的教育、文化、卫生、体育、交通等方面的非经营性资产。两项资金资产的产权归属原则上为农村集体经济组织（尚未成立农村集体经济组织的产权归属为村农民集体所有，到户类资产归农户所有），法律法规另有规定的从其规定。其中，经营性资产应当全部确权量化到农村集体经济组织，非经营性资产应当为本集体经济组织成员提供公益性服务。

（三）开展资产清查工作。各地应对历年来两项资金投入形成的资产进行清查核实，查实存量、价值和使用情况，做到账证相符和账实相符。对清查出的没有登记入账或者核算不准确的，要经核对公示后登记入账或者调整账目；对长期借出或者未按规定手续租赁转让的，要清理收回或者补办手续；对侵占两项资金和资产的，要如数退赔，涉及违规违纪的移交纪检监察机关处理，构成犯罪的移交司法机关依法追究当事人的刑事责任。清产核资结果要向村集体经济组织全体成员公示，并经成员大会或者代表大会确认。在对村集体经济组织清产核资的基础上，合理确定两项资金资产在村集体经济组织中的份额。

- （四）细化资产权属调整程序。农村集体经济组织因合并、分立需要调整两项资金资产权属，或者因解散需要处置两项资金资产的，应当在县级民族宗教（两项资金）部门、农业农村主管部门等的指导监督下，制定具体的实施方案，经本农村集体经济组织成员大会或者成员代表会议表决通过。调整两项资金资产权属和处置两项资金资产，不得损害农村集体经济组织及其成员的合法权益。

（五）规范产权争议处置。对两项资金资产权属有争议的，由当事人协商解决；协商不成的，可以向乡镇人民政府（街道办事处）申请调解；调解不成的，可以向县级农业农村主管部门申请调解。当事人也可以依法直接向人民法院提起诉讼。

- 四、规范资产运营

（一）明确资产运营形式。坚持投入资产所有权归村集体、经营权市场化运作、受益权归全体村民的“三权分置”模式，建立完善联农带农机制。对农村集体经济组织的经营性资产，农村集体经济组织可以依法将资产经营权采取承包、出租（转包）、入股、联营合作等方式进行经营，也可以自主经营。对公共基础设施等非经营性资产，农村集体经济组织应当加强管护，提高公共服务能力。

两项资金资产由农村集体经济组织直接经营的，应当明确经营管理责任人的责任和经营目标，确定决策机制、监管机制和收益分配制度，并向本集体经济组织成员公开；两项资金资产实行承包、租赁经营的，应当依法采取招标、公开竞投、公开协商等方式确定经营者，依法签订合同，明确资产名称、数量、用途和承包、租赁的价格、期限等，并向本集体经济组织成员公开。农村集体经济组织以两项资金资产投资或者参股企业经营，投资数额较大的，应当进行可行性研究，可行性研究可以委托具备法定资质的第三方进行。

（二）健全运营管理机制。农村集体经济组织应当每年召开成员大会或者成员代表大会，听取、审查关于两项资金资产经营管理的工作报告和监督工作报告，讨论决定两项资金资产年度经营管理和制度建设等重大事项。

（三）加强资产风险防控。县级民族宗教（两项资金）部门应当协调、配合农业农村主管部门等单位，对农村集体经济组织及其成员进行严格监督、合理指导、发布预警信息。任何组织和个人不得以两项资金资产为其他单位和个人提供担保。

- 五、优化产权交易管理

（一）遵循交易市场规则。两项资金资产达到县（市、区）人民政府确定的标的额的农村集体资产交易，应当进入农村产权流转交易市场，按照相应的交易规则和管理办法进行交易，产权交易应严守非金融化、非证券化、非期货化的底线，严禁将两项资金资产通过分割立项、化整为零的方式降级交易。

（二）严格履行交易程序。两项资金资产流转交易按照提出申请、审核受理、组织交易、结果确认、签订合同、交易结算的一般程序进行。交易底价应综合考虑资产原值、使用年限、市场价格等因素确定，涉及规模较大的由第三方专业机构进行评估确定。

- （三）明确资产评估情形。有以下情形的，应对两项资金资产价值进行评估：1.以入股、合资、合作等方式经营两项资金资产；2.转让两项资金资产；3.因农村集体经济组织合并、分立需要调整两项资金资产权属；4.因农村集体经济组织解散需要处置两项资金资产；5.法律、法规规定需要进行两项资金资产评估的其他情形。

（四）规范开展资产评估。两项资金资产评估应当委托具有资质的资产评估机构进行，评估机构的确定应当经农村集体经济组织成员大会或者成员大会授权的成员代表大会应到成员三分之二以上通过，评估结果应当向本集体经济组织成员公示。

（五）明确流转交易方式。产权交易根据品种和性质的不同结合实际情况采取议价、拍卖、招投标、线上竞价、协议转让以及法律、法规规定的其他方式，通过农村产权交易平台完成交易。

- 六、规范资产收益分配

（一）遵循收益分配原则。对两项资金资产收益的分配应当坚持效益决定分配、集体福利与成员增收兼顾的收益分配原则。农村集体经济组织应当制订年度收益分配方案，经成员大会或者成员代表大会审议通过后，报乡镇人民政府（街道办事处）备案。

（二）明确收益分配对象。两项资金资产收益分配范围为本集体经济组织全体成员，收益权核算实行会计年度周期管理（自1月1日至12月31日）。

（三）遵守收益分配顺序。两项资金项目收益应当按照以下顺序分配，具体比例由组织章程规定：1.提取公积金、公益金，用于转增资本、弥补亏损以及集体公益设施建设等；2.提取福利费，用于集体福利、文化、教育、卫生等方面的支出；3.按照村集体经济组织成员人数分红。

（四）严格执行分配程序。在年度收益分配前进行财务核算，严格按照会计制度核实可供分配收益总额；根据两项资金项目年度可分配收益情况，制定收益分配方案，按照“四议两公开”程序对收益分配方案进行决策和实施；收益分配后相关材料原件由农村集体经济组织存档，尚未成立农村集体经济组织的由村民委员会存档。

- 七、加强资金项目监管

（一）强化项目监管。省民开中心指导全省各级两项资金部门加强项目备案，采用“线上+线下”方式做好项目全过程监管，及时形成工作提示，定期开展工作通报。

（二）做好绩效管理。严格按照绩效评价办法规定通过单位自评和部门评价两种方式对各地两项资金的使用管理过程及其效果进行综合性评价，主要包括项目支出的经济性、效率性、效益性、公平性和项目管理的规范性、时效性。强化绩效结果运用，将绩效评价结果作为次年资金分配的重要因素。

（三）执行奖惩机制。强化后续跟踪服务，重点项目开展现场跟踪评估，对排名前10的项目每个给予一次性资金奖补。对民族团结进步示范村、产业发展等重点项目建设实施不到位的，由省民开中心进行全省通报，项目所在县（市、区）在三年内不得申报同类项目。

- 八、强化监督保障措施

（一）全面规范财务管理。两项资金项目的财务管理应在基层党组织领导下，由成员（代表）大会、理事会、监事会和会计人员等履责，管好资产、规范分配、强化监督，保障资产保值增值。规范设立账套账户，两项资金项目账务与村委会账务独立。要细化两项资金项目财务档案管理，如实反映财务状况，确保财务资料真实、完整。

（二）加强审计监督管理。两项资金投入量化到的农村集体经济组织审计工作应当依法接受县级以上两项资金主管部门、农村集体资产主管部门和审计机关的业务指导和监督。明确审计事项，包括：涉两项资金项目财务管理制度的执行，资产、负债、损益和收益分配，承包、租赁、转让等合同的签订和履行。

- （三）落实监督管理职责。两项资金投入形成的资产的日常管理部门为农村集体经济组织（尚未成立农村集体经济组织的由村委会管理），乡镇人民政府（街道办事处）加强本行政区域内两项资金资产管理的指导和监督工作，县级以上民族宗教（两项资金）部门应当协调配合本级农业农村主管部门负责本行政区域内涉及两项资金项目的农村集体经济组织的指导和监督工作。

（四）严格落实责任追究。对资产管理过程中存在的违规违纪行为，依照《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等规定严肃处理，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

本意见有效期5年，自发布之日起30日后施行。国家和本省法规政策另有规定的，从其规定。